## Resumen de exportación
Este documento se exportó de Numbers. Cada tabla se convirtió en una hoja de cálculo de Excel. Los demás objetos de las hojas de Numbers se colocaron en distintas hojas de cálculo. Recuerda que el cálculo de fórmulas puede ser diferente en Excel.
Nombre de hoja de Numbers | Nombre de tabla de Numbers | Nombre de hoja de cálculo de Excel
Export20180503
| Tabla 1 | Export20180503

## Export20180503
ID BCI | ID Proveedor | Estado Avance | Informado por | Nivel | Fecha hallazgo | Fecha asignación | Aplicación | Tipo de hallazgo | Descripción | Riesgo | Contramedida | Sitio | Encargado | Gerencia Responsable | Fecha esperada término | Fecha resueltas | Cumple SLA | Estado | CPLAN | Fecha Cierre | Fecha entrega plan | Fecha reasignación | SDM | Observación
B-1567 | 0 | Mario Riffo en correo enviado el 06/06/2018 respondió lo sgte.: "El error presentado esta dentro de lo esperado, por cuanto Cloudflare (aplicativo de capa seguridad) tiene la capacidad de detectar este ataque y aislar de forma individual la conexión que esta generando este comportamiento anómalo. En el fondo esos errores 400 que se ven, son precisamente la protección que genero Cloudflare sobre ese ataque y no una in-disponibilidad del servicio.” | DreamLab | Alta | 2018-04-19 | 2018-04-19 | Alcancia |  | p Un ataque de denegació n de servicio, tambié n llamado ataque DoS (por sus siglas en inglé s), es un ataque a un sistema de computadoras o red que causa que un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios legí timos. Normalmente provoca la pé rdida de la conectividad con la red por el consumo del ancho de banda de la red de la ví ctima o sobrecarga de los recursos computacionales del sistema atacado /p |  | p Agregar controles contra ataques automatizados, bloqueando el origen o agregando un delay incremental en la respuesta cuando son peticiones concurrentes desde un mismo origen. /p | https://bci.cl/svcRest/sesionws |  | Gerencia TI Digital |  |  | NO | Asignado | NO |  |  |  |  | p A través de múltiples peticiones en paralelo de Login, un atacante podría dejar sin operación al endpoint de login, evitando que usuarios legítimos puedan acceder a la aplicación o autenticarse contra la API. /p
B-1568 | 0 | Será a ser corregida por Mario Riffo, se solicita la resignación de esta vulnerabilidad por parte de él a través de correo electrónico el 06/06/2018 | DreamLab | Alta | 2018-04-19 | 2018-04-20 | Alcancia |  | p Debido a la falta de control contra ataques automatizados el endpoint no bloquea peticiones concurrentes lo que permitirí a agregar miles o millones de usuarios de 3 a 5 intentos cada uno para bloquear el acceso a sus cuentas bancarias. /p |  | p Agregar un captcha a la tercera petició n fallida. ? Agregar un delay incremental por cada petició n sospechosa realizada. ? Bloquear las IP de origen con comportamiento sospechoso. /p | https://bci.cl/svcRest/sesionws |  | Gerencia TI Digital |  |  | NO | Asignado | NO |  |  |  |  | p Es posible bloquear el acceso a la cuenta bancaria a los usuarios, generando una denegación de servicio masivo de los servicios de BCI. Además, es posible que se genere una denegación de servicio en los centros de soporte de BCI.CONTRAMEDIDA /p
B-1569 | 0 | Los cambios van a estar implementados y publicados en los store el 20/09/2018 | DreamLab | Media | 2018-04-19 | 2018-04-20 | Alcancia |  | p Al comunicar con redes pú blicas, es esencial enviar y recibir informació n de forma segura. El protocolo má s usado para asegurar estas comunicaciones es SSL/TLS. (SSL/TLS hace referencia a Secure Sockets Layer o a su sucesor, TLS o Transport Layer Security). SSL/TLS utiliza certificados digitales para proporcionar autenticació n y cifrado. Para asegurar que un certificado es genuino o vá lido, un certificado raí z perteneciente a la autoridad de certificado de confianza (CA) lo firma digitalmente. Los sistemas operativos y navegadores mantienen listas de certificados raí z CA (Autoridad de certificació n) de confianza para que puedan verificar fá cilmente los certificados que los CA han emitido y firmado.IMPACTO /p |  | p La fijació n de certificados es el proceso de asociar un host con la clave pú blica esperada que le corresponde. Como tiene el có digo del lado del servidor y el có digo del lado del cliente, puede configurar el có digo de cliente para que acepte solo certificados especí ficos para su nombre de dominio, en lugar de cualquier certificado que corresponda a una raí z CA de confianza reconocida por el sistema operativo o por el navegador. /p | APK/IPA |  | Gerencia TI Digital |  |  | NO | Asignado | NO |  |  |  |  | p Los protocolos que se basan en la verificación de cadenas de certificado como, por ejemplo, SSL/TLS, son vulnerables a un número de ataques peligrosos, incluidos los ataques intermediarios, que se producen cuando una parte autorizada que puede visualizar y modificar todo el tráfico que pasa entre el dispositivo móvil y los sistemas de fondo. En este contexto fue posible alterar la respuesta del servidor debido a la falta de una fijación de certificado.CONTRAMEDIDA /p
B-1570 | 0 | Será a ser corregida por Mario Riffo, se solicita la resignación de esta vulnerabilidad por parte de él a través de correo electrónico el 06/06/2018 | DreamLab | Media | 2018-04-19 | 2018-04-20 | Alcancia |  | p Es posible la automatizació n de peticiones, la cual permitirí a hacer fuerza bruta contra clientes de manera inversa, esto quiere decir que se puede probar miles de cuentas con una sola password, de esta forma se evita el bloqueo de usuarios y se puede lograr contraseñ as vá lidas. Es posible hacer fuerza bruta con intervalos mayores de tiempo y probar las passwords má s comunes, por ejemplo, un atacante podrí a estar meses realizando este tipo de fuerza bruta y dar con los usuarios que tengan las 100 passwords má s comunes. /p |  | p ? Agregar un captcha al tercer intento para evitar los ataques automatizados. ? Bloquear la IP de origen con comportamiento sospechoso. ? Agregar un delay incremental por cada petició n sospechosa. /p | https://bci.cl/svcRest/sesionws |  | Gerencia TI Digital |  |  | NO | Asignado | NO |  |  |  |  | p Un atacante podría dar con claves reales de usuarios de BCI y en caso de no tener configurado el multipass en el login se podría realizar acciones fraudulentas contra el cliente del Banco /p
B-1571 | 0 | Esto fue corregido y publicado en los store el 05/06 | DreamLab | Media | 2018-04-19 | 2018-04-20 | Alcancia |  | p Android y iOS cuentan con un sandbox, cada aplicació n instalada tiene su propio usuario y só lo la aplicació n tiene acceso a los archivos e informació n creada por la aplicació n. Un usuario root es el usuario con má ximo privilegio en un sistema operativo basado en unix, este usuario podrí a ingresar a esta informació n confidencial. /p |  | p La aplicació n debe tener protecció n contra dispositivos rooteados/jailbreakeados. Esto quiere decir que si la aplicació n identifica que el dispositivo esta rooteado/jailbreakeado debe evitar correr en el dispositivo. /p | APK/IPA |  | Gerencia TI Digital |  |  | NO | Asignado | NO |  |  |  |  | p Un atacante podía ingresar como root al dispositivo e ingresar los ficheros creados por la aplicación y leer información sensible. /p
B-1572 | 0 | Esto fue corregido y publicado en los store el 16/08/2018 | DreamLab | Baja | 2018-04-19 |  | Alcancia |  | p Las aplicaciones Android por su naturaleza, pueden ser decompiladas esto quiere decir que un atacante podrí a leer el có digo de fuente a partir de fuente compilado. La ofuscació n permitirí a que al decompilar el có digo sea ilegible. /p |  | p Se recomienda ofuscar el có digo de la aplicació n para evitar el aná lisis de terceros. /p | APK |  | Gerencia TI Digital |  |  | NO | Asignado | NO |  |  |  |  | p Un atacante podría analizar de manera más detallada el funcionamiento de la aplicación. /p
B-1573 | 0 | Esto fue corregido y publicado en los store el 05/06/2018 | DreamLab | Baja | 2018-04-19 | 2018-04-20 | Alcancia |  | p Al momento de un cliente iniciar sesió n en la aplicació n, esta genera un archivo XML con informació n confidencial del cliente, como numero de cuenta, cuenta vista, cuenta destino, un identificador ú nico interno de BCI. /p |  | p Se recomienda ofuscar o no almacenar este tipo de informació n en el telé fono. /p | APK/IPA |  | Gerencia TI Digital |  |  | NO | Asignado | NO |  |  |  |  | p Un atacante podría acceder a este tipo de información en un teléfono rooteado /p