## Export20180503
ID BCI | ID Proveedor | Informado por | Nivel | Fecha hallazgo | Fecha asignación | Aplicación | Tipo de hallazgo | Descripción | Riesgo | Contramedida | Sitio | Encargado | Gerencia Responsable | Fecha esperada término | Fecha resueltas | Cumple SLA | Estado | CPLAN | Fecha Cierre | Fecha entrega plan | Fecha reasignación | SDM | Observación
B-1567 | 0 | DreamLab | Alta | 2018-04-19 | 2018-04-19 | Alcancia |  | p Un ataque de denegació n de servicio, tambié n llamado ataque DoS (por sus siglas en inglé s), es un ataque a un sistema de computadoras o red que causa que un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios legí timos. Normalmente provoca la pé rdida de la conectividad con la red por el consumo del ancho de banda de la red de la ví ctima o sobrecarga de los recursos computacionales del sistema atacado /p |  | p Agregar controles contra ataques automatizados, bloqueando el origen o agregando un delay incremental en la respuesta cuando son peticiones concurrentes desde un mismo origen. /p | https://bci.cl/svcRest/sesionws |  | Gerencia TI Digital |  |  | NO | Asignado | NO |  |  |  |  | p A través de múltiples peticiones en paralelo de Login, un atacante podría dejar sin operación al endpoint de login, evitando que usuarios legítimos puedan acceder a la aplicación o autenticarse contra la API. /p
B-1568 | 0 | DreamLab | Alta | 2018-04-19 | 2018-04-20 | Alcancia |  | p Debido a la falta de control contra ataques automatizados el endpoint no bloquea peticiones concurrentes lo que permitirí a agregar miles o millones de usuarios de 3 a 5 intentos cada uno para bloquear el acceso a sus cuentas bancarias. /p |  | p Agregar un captcha a la tercera petició n fallida. ? Agregar un delay incremental por cada petició n sospechosa realizada. ? Bloquear las IP de origen con comportamiento sospechoso. /p | https://bci.cl/svcRest/sesionws |  | Gerencia TI Digital |  |  | NO | Asignado | NO |  |  |  |  | p Es posible bloquear el acceso a la cuenta bancaria a los usuarios, generando una denegación de servicio masivo de los servicios de BCI. Además, es posible que se genere una denegación de servicio en los centros de soporte de BCI.CONTRAMEDIDA /p
B-1570 | 0 | DreamLab | Media | 2018-04-19 | 2018-04-20 | Alcancia |  | p Es posible la automatizació n de peticiones, la cual permitirí a hacer fuerza bruta contra clientes de manera inversa, esto quiere decir que se puede probar miles de cuentas con una sola password, de esta forma se evita el bloqueo de usuarios y se puede lograr contraseñ as vá lidas. Es posible hacer fuerza bruta con intervalos mayores de tiempo y probar las passwords má s comunes, por ejemplo, un atacante podrí a estar meses realizando este tipo de fuerza bruta y dar con los usuarios que tengan las 100 passwords má s comunes. /p |  | p ? Agregar un captcha al tercer intento para evitar los ataques automatizados. ? Bloquear la IP de origen con comportamiento sospechoso. ? Agregar un delay incremental por cada petició n sospechosa. /p | https://bci.cl/svcRest/sesionws |  | Gerencia TI Digital |  |  | NO | Asignado | NO |  |  |  |  | p Un atacante podría dar con claves reales de usuarios de BCI y en caso de no tener configurado el multipass en el login se podría realizar acciones fraudulentas contra el cliente del Banco /p